## Taula horitzontal
Calendari tipus d'un procés participatiu
La durada d’un procés participatiu no és fixa, sinó que pot variar en funció de múltiples factors, com ara l’instrument utilitzat, els recursos disponibles, les necessitats específiques del procés o el context en què es desenvolupa. Tot i aquesta variabilitat, existeixen recomanacions orientatives que ajuden a garantir que totes les fases del procés es puguin desenvolupar de manera adequada. Aquest calendari serveix com a eina visual i pràctica per representar uns temps recomanats o orientatius i un cert ordre de les principals tasques del procés. A més, és un recurs editable i adaptable a les particularitats de cada procés.
FASES I TASQUES | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | en endavant
PLANIFICACIÓ: previsió i disseny de tots els aspectes del procés participatiu.
Reflexió interna objectius/orientació del procés participatiu
Definició del marc de Referència
Disseny del grup motor
Disseny i validació del procés participatiu
Definició del mapa d'actors ampli - informants clau
Tancar el calendari
Reservar sales, preparar ordres del dia i reservar agendes
Preparació de les contractacions (varia per tipus 1- 6 mesos)
Dissenyar i produir els materials de comunicació
Carta/correu convocatòria als diferents perfils
Produir els materials de suport i de les sessions
Elaboració dels documents de base per a les sessions
INFORMACIÓ INICIAL: explicació a ciutadania del procés participatiu, sobre què es debatrà, amb qui i on tindrà lloc.
Difusió del procés participatiu
Sessions presencials informatives
Informació online disponible per a ciutadania
PARTICIPACIÓ: escolta activa a la ciutadania que es presta a participar a través dels canals dissenyats.
Sessions presencials deliberatives
Participació online
Elaboració informe de resultats
Qüestionaris d'avaluació
Sistematització dels resultats dels espais de participació
RETORN: recull públic i sistematitzat de les aportacions de la ciutadania i de la decisió justificada de la unitat respecte la mateixa: incorporació o no a la política pública.
Presentació de conclusions
Redacció de la política pública sotmesa a debat
Retorn als participants
SEGUIMENT: establiment de canals i formats de mantenir la ciutadania actualitzada sobre l'avenç i execució en les polítiques.
Establiment de calendari d'implementació i responsables
Comissió de seguiment (ciutadania, responsables polítics, tècnics)
Seguiment d'execució de les propostes aprovades
Versió de 2025